## Sheet1
测试机型 Project | 业务模块 Type of test | 测试项 Details | 国家/地区 Country / Region | 计划开始时间 Start time | 计划完成时间 End time | 人*天 persons*day | 备注 Remarks | 跟机工程师 Engineer | 新增/变更原因 Update Reason | 平台信息 Platform information | 完成情况Completion progress | BPM测试单链接 test link
摸底 | 海外本地化测试 | 摸底 | 秘鲁 | 2020-10-15 | 2020-10-22 | 2人15天 |  | 方展志 fangzhanzhi |  | - | 预约 | Peru localization infomation collection & Pre-test
PD1950A | 海外网络适应性-4G | 香港漫游测试 | 中国香港 | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 2人2天 | 4 | 曹伟 caowei | 12.31新增 入围测试香港不测，故改为本地化测试漫游 2.25节前机器异常暂未继续测试，节后受疫情影响，本地组中方人员暂无法入境，协调外包资源-暂无资源 | SD8250+X55 | 预约
PD1963A | 海外网络适应性-4G | 电信入围入库测试香港国漫测试 | 中国香港 | 2020-01-08 | 2020-01-15 | 1人3天 | 3 | 陈淑钦 chenshuqin | 1.4新增 | SM7250 5G | 预约
PD1962A | 海外网络适应性-4G | 电信入围国漫测试 | 中国香港 | 2020-02-01 | 2020-02-15 | 2人*2天 |  | 张锦全 zhangjinquan | 1.4新增 | E880 | 预约
PD1986A | 海外本地化测试 | 电信C库入围--国际漫游 | 中国香港 | 测试错误日期 | 2020-04-15 | 1人/2天 |  | 刘玉德 liuyude | 1.18新增 2.19受疫情影响，项目节点延后，测试顺延 3.18确定测试城市 | MT6889 | 预约